## WBS
|  |  | 2018-07-01 | 2018-07-25
|  |  | 2018-07-01 | 2018-07-25 | [28 empty] | 1차
|  |  | Zoom (enter 1 for Daily, 7 for Weekly)---> | 1 |  |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03
Step | 구분 |  | 시작일 | 종료일 | Status | progress (%) | 기간 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25
1. 분석 및 기획 |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 | Standby | 0 | 1
| 분석 및 기획 |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 | Standby | 0 | 1
2. DB설계 및 화면 디자인 |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-13 | Standby | 0 | 10
| DB 설계 |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 | Standby | 0 | 2
| 공통정의 및 관리 |  | 2018-07-04 | 2018-07-04 |  |  | 1
| 화면 디자인 |  | 2018-07-04 | 2018-07-12 |  |  | 7
| 추가 디자인(검색,그룹) |  | 2018-07-12 | 2018-07-13 | Standby | 0 | 2
3. 개발 |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-25 | Standby | #REF! | 18
| 프레임워크 셋팅 |  | 2018-07-01 | 2018-07-03 | Standby | #REF! | 2
| 화면 개발 |  | 2018-07-12 | 2018-07-25 | Standby | 0 | 10
| A | 검색(메인, 리스트, 통계) | 2018-07-12 | 2018-07-16 |  |  | 3
| C | 메인 표 디스플레이 기능 | 2018-07-12 | 2018-07-12 |  |  | 1
| A | 프로젝트 생성 보완 | 2018-07-12 | 2018-07-12 |  |  | 1
| C | 로그인 보완 | 2018-07-12 | 2018-07-12 |  |  | 1
| C | 통계 보완 | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  | 2
| C | 평가 기능 개발 | 2018-07-12 | 2018-07-12 |  |  | 1
| B | 좋아요 기능 개발 | 2018-07-16 | 2018-07-16 |  |  | 1
|  | 관리자 기능 | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  | 2
| B | 그룹핑 기능 개발 | 2018-07-12 | 2018-07-16 |  |  | 3
| B | 테스팅 | 2018-07-18 | 2018-07-25 |  |  | 6
| D | 디버깅 | 2018-07-18 | 2018-07-25 |  |  | 6
4. 오픈 |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-25 |  |  | 10
|  | 내부 QA | 2018-07-12 | 2018-07-25 |  |  | 10
|  | 오픈 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | Standby | 0 | 1